## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | robot animatrónico
Gerente del proyecto
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2024-02-26
Fecha final | 2024-05-06
Progreso general | 20%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Todos | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 7 | Finalizado
Obtención de requerimientos |  | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2 | Finalizado
Diseño de arquitectura del sistema |  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 4 | Finalizado
Prototipo inicial del robot |  | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 7 | Finalizado
Sprint 2 | Todos | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 7
Implementación de movimientos |  | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 7 | Finalizado
Configuración de entorno de comunicación |  | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 7 | en proceso
Sprint 3 | Todos | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7
Configuración de Frontend |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | en proceso
Configuración de backend |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | en proceso
Diseño de interfaz de control |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | en proceso
Implementación de la interfaz de usuario |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | en proceso
Sprint 4 | Todos | 2024-04-22 | 2024-04-29 | -7
Integración de Front y Back end |  | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 | en proceso
Pruebas de integración |  | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 | en proceso
Pruebas de aceptación |  | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 | en proceso
Cree un plan de proyecto ágil en Smartsheet
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
| Nombre de la tarea | Tipo de Caracteristica | Puntos de historia | Duración | Fecha de inicio | Fecha Final
| Proyecto Agil |  |  | 69 | 2024-02-06 | 2024-06-06
| Sprints |  |  | #REF! | 2024-02-06 | 2024-06-06
| Sprint 1 |  |  | 7 | 2024-02-26 | 2024-04-03
| Característica 1 | Obtención de requerimientos |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-28
| Tarea 1 |  |  | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-28
| Característica 2 | Diseño de arquitectura del sistema |  | 4 | 2024-02-29 | 2024-03-04
| Tarea 1 |  |  | 4 | 2024-02-29 | 2024-03-04
| Característica 3 | Prototipo inicial del robot |  | 7 | 2024-02-26 | 2024-03-04
| Tarea 1 |  |  | 4 | 2024-02-26 | 2024-03-04
| Sprint 2 |  |  | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18
| Característica 1 | Implementación de movimientos |  | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18
| Característica 2 | Configuración de entorno de comunicación |  | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18
| Sprint 3 |  |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Característica 2 | Configuración de frontend |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Característica 1 | Configuración de backend |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Caracteristica 2 | Diseño de interfaz de control |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Característica 3 | Implementación de la interfaz de usuario |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-05
| Sprint 4 |  |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Caracteristica 1 | Integración de Front y Back end |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Caracteristica 2 | Pruebas de integración |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Caracteristica 3 | Pruebas de aceptación |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
| Tarea 1 |  |  | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]